АДМИНИСТРАЦИЯ  РУДЯНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КАНСКОГО  РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.04.2021                                                                                                 № 21-п

О результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ  Рудянского сельсовета Канского района за 2020 год

В соответствии с постановлением администрации Рудянского сельсовета Канского района Красноярского края от 09.10.2013г № 28-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Рудянского сельсовета Канского района» администрация Рудянского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить отчет о ходе  реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  Рудянского сельсовета за 2020 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на бюджетно-финансовую комиссию.

3. Постановление вступает в силу  в день, следующего за днем его официально опубликования в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления с. Рудяное».

Глава  Рудянского сельсовета                                       Д.П. Величко

Приложение

к  постановлению администрации

Рудянского сельсовета

от 19.04.2021 № 21-п

Отчет  о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальной программы Рудянского сельсовета Канского района Красноярского края  за 2020 год

Оценке эффективности  муниципальных программ Рудянского сельсовета Канского района Красноярского края  за 2020 год проведена в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации Рудянского сельсовета Канского района Красноярского края  от 09.10.2013 № 28-п  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Рудянского сельсовета Канского района»

В 2020 году обеспечена реализация одной муниципальной программы:

1. Муниципальная  программа Рудянского сельсовета «Благоустройство и развитие территории Рудянской сельсовет Канского района  на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» (в ред. от 06.11.2020 № 29-п)

Целями и задачами Программы являются:

-осуществление мероприятий  на  осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства,  санитарного состояния на территории  МО Рудянской сельсовет;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля, за использованием, благоустройством территорий;

- создание новых и обустройство существующих детских спортивных площадок;

- улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности населения.

Основная цель Программы – Совершенствование системы комплексного благоустройства   муниципального  образования Рудянской сельсовет, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

За 2020 год

I. Муниципальная программа Рудянского сельсовета                                 «Благоустройство и развитие территории Рудянской сельсовет  на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» была утверждена постановлением администрации Рудянского сельсовета № 63-п от 11.11.2014 года, (в ред. от 06.11.2020 № 29-п).

В перечне программных мероприятий было запланировано 7 основных мероприятия:

Содержание муниципальных объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Рудянского сельсовета | Исполнено на 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме |
| 2 | Организация и содержание уличного освещения | Администрация Рудянского сельсовета | Исполнено на 31,0 | В связи с выходом из строя глубинного насоса на скважине, уменьшился расход электроэнергии поэтому, средства были освоены не в полном объеме |

В течение всего периода реализации программы в муниципальную программу  изменения вносились один раз в связи с изменениями на сумму: перераспределены средства от дорожного фонда сельского бюджета

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 65,6%.

2. Создание благоприятных экологических и санитарно-эпидемиологических условий проживания

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарная уборка земельных участков, буртовка и уплотнение мусора мест временного хранения ТБО | Администрация Рудянского сельсовета | Исполнено на 100 | полным объемом освоенных средств в истекшем году |

В течение всего периода реализации программы в муниципальную программу  были внесены изменения в связи с уменьшением объемов финансирования.

3. Обеспечение безопасности населения

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования | Администра-ция Рудянского сельсовета | Исполнено на 102,5 | Мероприятия выполнены в полном объеме |
| 2 | Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администра- ция Рудянского сельсовета | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме |

В течение всего периода реализации программы в муниципальную программу  изменения вносились два раза в связи с изменениями на сумму Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения   выделенных из краевого бюджета и Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 100%.

4. Содержание мест захоронения

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на дератизацию кладбища | Администрация Рудянского сельсовета | Исполнено на 100,0 | полным объемом освоенных средств в истекшем год |

5. Расходы по пожарной безопасности

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении, (%) | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Устройство минерализованных полос в населенных пунктах сельсовета | Администрация Рудянского сельсовета | Исполнено на 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме |
| 1.2 | Установка пожарных емкостей | Администрация Рудянского сельсовета | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме |

6. Расходы по содержанию дамбы пруда

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении, (%) | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Страхование опасного объекта | Администрация Рудянского сельсовета | Исполнено на 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме |

7. Организация работ по обслуживанию населения

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении, (%) | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Решение вопросов местного значения | Администрация Рудянского сельсовета | Исполнено на 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме |

По уточненным данным объем финансирования муниципальной программы в 2020 году составило 9467,8 тыс.руб. из всех источников финансирования:

- из местного бюджета  - 687,9 тыс.руб.

- из краевого бюджета - 3506,5 тыс.руб.

- из районного бюджета - 5273,4 тыс.руб.

Фактическое исполнение муниципальной программой в 2020 году составило 9710,2 тыс.руб. из всех источников финансирования:

- из местного бюджета  - 861,1 тыс.руб.

- из краевого бюджета - 3506,5 тыс.руб.

- из районного бюджета - 5273,4 тыс.руб.

- внебюджетные источники - 69,2 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составляет  102,5%

Заключение

Муниципальная программа оценивается положительно, что свидетельствует об эффективности её реализации в 2020 году.

В результате проведенного анализа исполнение программы за 2020 год признано эффективным.

При реализации муниципальной программы исходили из необходимости  достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств,  а также достижения наилучшего результата с использованием определенного объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям. Объемы ассигнований бюджета Рудянского сельсовета Канского района  не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе.