## Приложение 1
Приложение №1 к постановлению администрации Рудянского сельсовета от 01.08.2019 № 20-п
Адресная программа по обустройству пешеходных переходов на улично-дорожной сети Рудянского сельсовета на 2019-2029 гг.
№ | Место | Нанесение горизонтальная разметка 1.14.1 «Зебра» | пешеходное ограждение (год установки) | Искусственная неровность (год установки) | Освещение (год установки) | Мероприятия
1 | ул. Новая (МБОУ Рудянская СОШ) | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 года | 2025 | 2024 | 2023 | нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.14.1
| Всего |  | 1 | 1 | 1

## Приложение 2
Приложение № 2
к постановлению администрации Рудянского сельсовета
от 01.08.2019г. № 20-п
Адресная программа по установке дорожно-знаковой информации на улично-дорожной сети, в том числе вблизи детских учреждений (школ), на проезжей части которых возможно появление детей на территории Рудянского сельсовета на 2019-2029 гг.
2020 год
№п/п | Адрес выполнения работ | Наименование знака, в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 | Дорожный знак, шт.
1 | ул. Трактовая, с. Рудяное (в начале населенного пункта) | 2.1 | 2
| Итого: |  | 2
2021 год
№п/п | Адрес выполнения работ | Наименование знака, в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 | Дорожный знак, шт.
1 | ул. Трактовая, с. Рудяное (перед перекрестком на Больницу) | 2.1 | 1
2 | ул. Трактовая, с. Рудяное (перед перекрестком на котельную) | 2.1 | 1
3 | ул. Матросова, с. Рудяное (перед выездом на ул. Трактовая) | 2.4 | 1
4 | ул. Матросова, с. Рудяное (ориентир дом № 1а) | 2.4 | 1
5 | ул. Матросова, с. Рудяное (ориентир дом №1а) | 8.13 | 1
| Итого: |  | 5
2022 год
№п/п | Адрес выполнения работ | Наименование знака, в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 | Дорожный знак, шт.
1 | ул. Трактовая, с. Рудяное (перед перекрестком на ул. Матросова) | 2.1 | 1
2 | ул. Трактовая, с. Рудяное (перед перекрестком на ул. Матросова, после остановочной площадки) | 2.1 | 1
| Итого: |  | 2
2023 год
№п/п | Адрес выполнения работ | Наименование знака, в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 | Дорожный знак, шт.
1 | ул. Трактовая, с. Рудяное (перед перекрестком на ул. Зеленая, после автобусной остановки) | 2.1 | 1
2 | ул. Трактовая, с. Рудяное (перед перекрестком на ул. Зеленая, после дома № 12) | 2.1 | 1
3 | ул. Новая, с. Рудяное (перед перекрестком на Администрацию) | 2.1 | 1
4 | ул. Новая, с. Рудяное (перед перекрестком на ул. Новая с перекрестка Администрации) | 2.1 | 1
5 | ул. Новая, с. Рудяное (перед перекрестком на Администрацию) | 8.13 | 1
6 | ул. Новая, с. Рудяное (перед перекрестком на ул. Новая с перекрестка Администрации) | 8.13 | 1
| ИТОГО |  | 6
2024 год
№п/п | Адрес выполнения работ | Наименование знака, в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 | Дорожный знак, шт.
1 | ул. Трактовая, с. Рудяное (в начале участка дороги из д. Тагаши) | 2.1 | 1
2 | ул. Новая, с. Рудяное | 2.2 | 1
3 | ул. Новая, с. Рудяное | 2.4 | 1
4 | ул. Новая, с. Рудяное | 8.13 | 1
| Итого: |  | 4
2025 год
№п/п | Адрес выполнения работ | Наименование знака, в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 | Дорожный знак, шт.
1 | ул.Трактовая, с. Рудяное (перед перекрестком на Больницу) | 7.1 | 1
2 | ул.Трактовая, с. Рудяное (перед перекрестком на котельную) | 7.1 | 1
2 | ул.Новая, с. Рудяное (перед выездом на ул. Матросова) | 2.1 | 1
3 | ул. Новая, с. Рудяное (перед выездом на ул. Матросова) | 8.13 | 1
| Итого: |  | 4
2026 год
№п/п | Адрес выполнения работ | Наименование знака, в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 | Дорожный знак, шт.
1 | ул. Победы, с. Рудяное (перед перекрестком на ул. Зеленая) | 2.1 | 1
2 | ул. Победы, с. Рудяное (перед проездом на ул. Новая,) | 2.1 | 1
3 | ул. Победы, с. Рудяное (перед проездом на ул. Новая) | 2.1 | 1
4 | ул. Зеленая, с. Рудяное (перед перекрестком на ул. Молодежная) | 2.1 | 1
5 | ул. Зеленая, с. Рудяное (перед выездом на ул.Трактовая) | 2.4 | 1
6 | ул. Зеленая, с. Рудяное (перед выездом на ул. Трактовая) | 2.4 | 1
7 | ул. Зеленая, с. Рудяное (перед выездом на ул. Победы) | 2.4 | 3
| ИТОГО |  | 7
2027 год
№п/п | Адрес выполнения работ | Наименование знака, в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 | Дорожный знак, шт.
1 | ул. Победы, с. Рудяное (перед перекрестком на ул. Матросова) | 2.4 | 1
2 | ул. Победы, с. Рудяное (перед перекрестком, ориентир дом № 35) | 2.4 | 1
3 | ул. Молодежная, с. Рудяное (перед выездом на ул. Зеленая) | 2.4 | 1
4 | ул. Гагарина, с. Рудяное (перед выездом на ул. Матросова) | 2.4 | 1
5 | ул. Гагарина, с. Рудяное | 1.11.1 | 1
6 | ул. Гагарина, с. Рудяное | 1.11.2 | 1
| ИТОГО |  | 6
2028 год
№п/п | Адрес выполнения работ | Наименование знака, в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 | Дорожный знак, шт.
1 | ул. Центральная, д. Архангельское (в начале населенного пункта) | 2.1 | 2
2 | ул. Центральная, д. Архангельское (перед перекрестком, ориентир дом № 13, дом № 18) | 2.1 | 2
3 | ул. Центральная, д. Архангельское (перед перекрестком, ориентир дом № 27, перед зданием конторы) | 2.1 | 2
4 | ул. Центральная, д. Архангельское (перед перекрестком-перед зданием сельского клуба, ориентир дом № 28) | 2.1 | 2
5 | ул. Центральная, д. Архангельское (перед перекрестком, ориентир дом № 43, ориентир дом № 60) | 2.1 | 2
6 | ул. Центральная, д. Архангельское (перед перекрестком, ориентир дом № 55, ориентир дом № 64) | 2.1 | 2
7 | д. Архангельское, выезд с перекрестка у магазина на ул. Центральная | 2.4 | 1
8 | д. Архангельское, въезд с перекрестка на ул. Центральная, дом № 16 | 2.4 | 1
9 | д. Архангельское, на выезде с населенного пункта (ориентир автобусная остановка) | 2.2 | 1
| ИТОГО |  | 15
2029 год
№п/п | Адрес выполнения работ | Наименование знака, в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 | Дорожный знак, шт.
1 | д. Архангельское, выезд с перекрестка (здание начальной школы) на ул. Центральная | 2.4 | 1
2 | д. Архангельское, выезд с перекрестка (за зданием сельского клуба) на ул. Центральная | 2.4 | 1
3 | д. Архангельское, выезд с перекрестка за домом № 43, на ул. Центральная | 2.4 | 1
4 | д. Архангельское, выезд с перекрестка за домом № 55, на ул. Центральная | 2.4 | 1
5 | д. Архангельское, выезд с перекрестка перед домом № 58, на ул. Центральная | 2.4 | 1
6 | д. Архангельское, выезд с перекрестка перед парком, на ул. Центральная | 2.4 | 1
7 | д. Архангельское, выезд с перекрестка гаража, на ул. Центральная | 2.4 | 1
8 | д. Архангельское, на выезде с населенного пункта (ориентир автобусная остановка) | 2.4 | 1
9 | ул. Центральная, д. Тагаши (в начале населенного пункта) | 2.1 | 2
10 | ул. Центральная, д. Тагаши (в конце населенного пункта) | 2.2 | 2
11 | ул. Центральная, д. Тагаши, перед перекрестком Клубный | 2.1 | 1
12 | д. Тагаши, выезд с пер. Клубный на ул. Центральная | 2.4 | 1
13 | ул. Центральная, д. Тагаши, перед перекрестком поворот на ул. Зеленая | 2.1 | 1
11 | ул. Зеленая, д. Тагаши, перед выездом на ул. Центральная | 2.4 | 1
12 | ул. Больничная, д. Тагаши, перед перекрестком на сельский клуб | 2.1 | 1
13 | д. Тагаши, выезд с перекрестка сельского клуба на ул. Больничная | 2.4 | 1
14 | ул. Кузнечная, д. Тагаши | 1.11.1 | 1
15 | ул. Кузнечная, д. Тагаши | 1.11.2 | 1
| ИТОГО |  | 20

## Приложение 3
Приложение № 3 к постановлению администрации Рудянского сельсовета от 01.08.2019г №20-п
Адресная программа по соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения на 2019-2029 гг.
№ п/п | Адрес выполнения работ | Наименование мероприятия
|  | проведение паспортизации дорог | проведение оценки технического состояния дорог | разработка проектов безопасности дорожного движения
1 | ул. Центральная, ул. Лесная, ул. Трактовая д. Архангельское
|  | 2027 год | 2028 год | 2029 год
2 | ул. Центральная, ул. Зеленая, ул. Больничная, ул. Кузнечная д. Тагаши
|  | 2027 год | 2028 год | 2029 год
3 | ул. Матросова, ул. Новая с. Рудяное
|  | 2024 год | 2024 год | разработан
4 | ул. Гагарина, ул. Лесная с. Рудяное
|  | 2025 год | 2026 год | разработан
5 | ул. Зеленая, ул. Молодежная, ул. Победы с. Рудяное | 2026 год | 2029 год | разработан

## приложение 4
Приложение №4 к постановлению администрации Рудянского сельсовета от 01.08.2019г. № 20-п
Адресная программа по повышению уровня средней освещённости улично-дорожной сети Рудянского сельсовета на 2019-2029 гг.
№ | Наименование участка уличного освещения, распределенного по годам | требуется установить светильников, шт. | № исп. Листа | дата исп. Листа
2024
1 | с. Рудяное, ул. Трактовая, от дома № 3 до дома № 17 | 2 | ИЛ №002919362 | 2015-04-23
2 | с. Рудяное, ул. Трактовая, от дома № 8 до дома № 25 | 3
3 | с. Рудяное, на перекрестке ул. Гагарина, дом 1 | 1
2025
1 | с. Рудяное, ул. Зеленая, от дома № 1 до дома № 22 | 3
2 | с. Рудяное, ул. Матросова, от дома № 1А до дома № 9 | 3
3 | с. Рудяное, ул. Лесная, от дома № 1 до дома № 14 | 2
2026
1 | с. Рудяное, ул. Молодежная, от дома № 1 до дома № 14 | 2
2 | с. Рудяное, ул. Победы, от дома № 1 до дома № 76 | 7
2027
1 | д. Архангельское, ул. Центральная, от дома № 1 до дома № 71 | 5
2 | д. Архангельское, ул. Лесная, от дома № 1 до дома № 11 | 3
2028
1 | д. Тагаши, ул. Центральная, от дома № 1 до дома № 38 | 5
2 | д. Тагаши, ул. Зеленая, от дома № 1 до дома № 15 | 2
3 | д. Тагаши, ул. Больничная, от дома № 1 до дома № 14 | 3
4 | д.Тагаши, ул. Заречная, дом № 1 | 1
5 | д. Тагаши, пер. Клубный, дом № 1 | 1
2029
1 | д. Архангельское, ул. Трактовая, от дома № 1 до дома № 7 | (строительство линии эл.передачи)
2 | д. Тагаши, ул. Кузнечная, от дома № 1 до дома № 3 | (строительство линии эл.передачи)
|  |  | ИЛ №002919362 | 2015-04-23

## Приложения 5
Приложение №5 к Постановлению администрации Рудянского сельсовета от 01.08.2019г. № 20-п
Адресная программа по обустройству улично-дорожной сети тротуарами и пешеходными дорожками на 2019-2029 г.
2027 год
№ | Наименование участка
1 | с. Рудяное от дома № 3 до дома № 17а ул. Трактовая
2 | с. Рудяное от дома № 8 до дома № 18 ул. Трактовая
3 | с. Рудяное от дома № 19 до дома № 25 ул. Трактовая
4 | с. Рудяное от дома № 1 до дома № 11 ул. Молодежная
5 | с. Рудяное от дома № 2 до дома № 14 ул. Молодежная
6 | с. Рудяное от дома № 1 до дома № 11 ул. Гагарина
7 | с. Рудяное от дома № 2 до дома № 10 ул. Гагарина
8 | с. Рудяное от дома № 1 до дома № 14 ул. Лесная
9 | с. Рудяное от дома № 1 до дома № 22 ул. Зеленая
10 | с. Рудяное от дома № 1А до дома № 9 ул. Матросова
11 | с. Рудяное от дома № 1 до дома № 69 ул. Победы
12 | с. Рудяное от дома № 2 до дома № 76 ул. Победы
2028 год
1 | д. Архангельское от дома № 1 до дома № 71 ул. Центральная
2 | д. Архангельское от дома № 2 до дома № 68 ул. Центральная
3 | д. Архангельское от дома № 1 до дома № 11 ул. Лесная
4 | д. Архангельское от дома № 1 до дома № 7 ул. Трактовая
2029 год
1 | д. Тагаши от дома № 1 до дома № 31 ул. Центральная
2 | д. Тагаши от дома № 2 до дома № 38 ул. Центральная
3 | д. Тагаши от дома № 1 до дома № 15 ул. Зеленая
4 | д. Тагаши от дома № 2 до дома № 14 ул. Зеленая
5 | д. Тагаши от дома № 1 до дома № 13 ул. Больничная
6 | д. Тагаши от дома № 2 до дома № 14 ул. Больничная
7 | д. Тагаши от дома № 1 до дома № 3 ул. Кузнечная